## Sheet1
中央财政支持地方高校资金建设项目规划编制工作任务/时间表
项目总负责：巩院长
时 间 | 项目 | 工作目标 | 责任部门/单位 | 备注
5月21之前 | 2010—2012年项目建设资金管理使用情况总结 | 编制完成上报稿 | 资产处、发展规划处
2013-05-21 |  | 上报教育厅、财政厅 | 财务处
2013-05-20 | 2013—2015年项目建设规划材料 | 汇总校内单位申报材料、初步筛选项目 | 资产处及相关部门 | 下午四点半召开会议，布置项目
5月21日 上午10点之前 |  | 各单位上报各相关项目题目 | 资产处
5月21日下午 |  | 校长办公会初步确定申报项目范围 | 财务处、资产处、发展规划处等
5月21-22日 |  | 按照项目开始编写申报材料 | 各单位、资产处及相关部门
5月23-24日 |  | 审查上报项目的申报材料提出修改意见 | 资产处、发展规划处、财务处
5月25-26日 |  | 各单位结合前日审核意见修改完善材料 | 各单位、资产处及相关部门
5月27-28日 |  | 再次汇总单位材料、形成学校上报材料 | 发展规划处
5月29-30日 |  | 印刷、装订、上报 | 财务处
项目对外负责部门：财务处
项目校内组织部门：资产处
项目协助部门：发展规划处、教务处、社科处、科技处、人事处
2013-05-18